## Sheet1
风险编号 | 风险描述 | 类别 | 可能性 | 影响 | 应对措施 | 责任人 | 状态
R001 | LLM回答准确性低于80% | 技术风险 | 高 | 严重 | 增加人工审核模块，引入知识库补充 | AI工程师 | 开放
R002 | 用户吐槽内容包含敏感信息 | 安全风险 | 中 | 中等 | 部署关键词过滤+AI内容审核双机制 | 数据管理员 | 已缓解
R003 | 教务处临时要求增加教学评价功能 | 需求风险 | 低 | 中等 | 评估影响后纳入二期开发 | 项目经理 | 关闭
R004 | 开发人员不熟悉Flask框架 | 资源风险 | 中 | 中等 | 安排结对编程+外部导师辅导 | 后端开发 | 开放
R005 | 上线后日活用户不足500人 | 用户风险 | 高 | 严重 | 联合学工部推广，设计"问答抽奖"活动 | 用户调研员 | 监控中