## Sheet1
序号 | 任务 | 开始时间 | 结束时间 | 资源类型 | 资源数量 | 责任人
1 | 制定章程 | 2025.3.10 | 2025.3.17 | 人力 | 1 | 郭伟进
2 | 需求工程项目计划 | 2025.3.10 | 2025.3.17 | 人力 | 5 | 郭伟进
3 | 可行性分析报告 | 2025.3.10 | 2025.3.17 | 人力 | 1 | 阮精特
4 | 人力资源计划 | 2025.3.10 | 2025.3.17 | 人力 | 1 | 范品樟
13 | 干系人沟通计划表 | 2025.3.10 | 2025.3.17 | 人力 | 1 | 麻克强
6 | 翻转课堂ppt | 2025.3.10 | 2025.3.17 | 人力 | 1 | 郭伟进
7 | 任务分配矩阵（RACI） | 2025.3.10 | 2025.3.17 | 人力 | 1 | 林锴
8 | 风险管理计划 | 2025.3.10 | 2025.3.17 | 人力 | 1 | 范品樟
9 | 风险登记册 | 2025.3.10 | 2025.3.17 | 人力 | 1 | 范品樟
10 | 配置管理规范 | 2025.3.10 | 2025.3.17 | 人力 | 1 | 林锴
11 | OBS 图、岗位职责说明 | 2025.3.10 | 2025.3.17 | 人力 | 1 | 麻克强
12 | 干系人分析 | 2025.3.10 | 2025.3.17 | 人力 | 1 | 麻克强
13 | 资源直方图 | 2025.3.10 | 2025.3.17 | 人力 | 1 | 林锴
14 | 资源分配表 | 2025.3.10 | 2025.3.17 | 人力 | 1 | 林锴

## Sheet2
组员 | 绩效（五分制）
范品樟 | 5
阮精特 | 5
麻克强 | 4
林锴 | 5